## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Tutor virtual de lectura critica
Scrum Master: |  | TOVAR PAYANO, Diego Marc
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
Admistrativo | 20/09/2025 | Se tuvieron complicaciones durante el desarrollo de la primera historia de usuairo | Alta | NARVAEZ OJEDA, Carlos Andres | 30/09/2025 | Cerrado | 2025-09-23 | Fallas en la codificacion
Admistrativo | 23/09/2025 | Diego tiene problemas con el software jira, los datos registrados no se guardan correctamente | Baja | TOVAR PAYANO, Diego Marc | 30/09/2025 | Abierto |  | Fallas en el software
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA