## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
| Dueño del Proyecto | Carlos Andres Narváez Ojeda
| Gerente del Proyecto: | Diego Marc Tovar Payano
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 161 | 161 | 142 | 124 | 104 | 87 | 71 | 55 | 38 | 21
| Task rows | 16 | Done days | 9 |  | 161 | 144.9 | 128.8 | 112.7 | 96.6 | 80.5 | 64.4 | 48.3 | 32.2 | 16.1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 158.7556 | 141.3722 | 123.9889 | 106.6056 | 89.2222 | 71.8389 | 54.4556 | 37.0722 | 19.6889 | 2.3056
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 158.7556 1: 1; 141.3722 2: 2; 123.9889 3: 3; 106.6056 4: 4; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 6; 54.4556 7: 7; 37.0722 8: 8; 19.6889 9: 9; 2.3056 10: 10
SCRUM-5 | Como estudiante, quiero que el tutor virtual me haga preguntas de opción múltiple sobre el texto, para reforzar lo que entendí. | HU01 | Britney | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-8 | Como estudiante, quiero recibir preguntas abiertas que me ayuden a reflexionar más allá del contenido literal, para mejorar mi análisis crítico. | HU02 | Britney | Terminado | 10 | 158.7556 1: 10; 141.3722 2: 9; 123.9889 3: 8; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 6; 71.8389 6: 5; 54.4556 7: 4; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 2; 2.3056 10: 0
SCRUM-9 | Como estudiante, quiero que el sistema me dé retroalimentación automática de mis respuestas, para saber si estoy avanzando. | HU03 | Britney | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-10 | Como estudiante, quiero comparar mis respuestas con ejemplos de buenas respuestas, para aprender a estructurar mejor mis ideas. | HU04 | Britney | Terminado | 12 | 158.7556 1: 12; 141.3722 2: 10; 123.9889 3: 9; 106.6056 4: 8; 89.2222 5: 7; 71.8389 6: 6; 54.4556 7: 5; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-17 | Como docente, quiero subir un texto a la plataforma, para que el sistema lo asigne automáticamente a mis estudiantes. | HU05 | Diego | Terminado | 12 | 158.7556 1: 12; 141.3722 2: 11; 123.9889 3: 10; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 6; 71.8389 6: 5; 54.4556 7: 4; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 2; 2.3056 10: 0
SCRUM-18 | Como docente, quiero que se generen actividades basadas en el texto, para que mis estudiantes practiquen la comprensión crítica. | HU06 | Diego | Terminado | 10 | 158.7556 1: 10; 141.3722 2: 9; 123.9889 3: 8; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 6; 71.8389 6: 5; 54.4556 7: 4; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 2; 2.3056 10: 0
SCRUM-19 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción sin sesgo, para aprender a escribir de forma objetiva. | HU07 | Diego | Terminado | 10 | 158.7556 1: 10; 141.3722 2: 9; 123.9889 3: 8; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 6; 71.8389 6: 5; 54.4556 7: 4; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 2; 2.3056 10: 0
SCRUM-20 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre el sesgo, para reforzar mi comprensión crítica. | HU08 | Diego | Terminado | 12 | 158.7556 1: 12; 141.3722 2: 11; 123.9889 3: 9; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-21 | Como usuario, quiero que el sistema resalte frases con posibles sesgos en el texto, para identificarlos fácilmente. | HU09 | Carlos | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-22 | Como usuario, quiero que el sistema me explique qué tipo de falacia lógica detectó, para entender por qué es un error. | HU10 | Carlos | Terminado | 12 | 158.7556 1: 12; 141.3722 2: 10; 123.9889 3: 8; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-23 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción sin sesgo, para aprender a escribir de forma objetiva. | HU11 | Carlos | Terminado | 10 | 158.7556 1: 10; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-24 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre el sesgo, para reforzar mi comprensión crítica. | HU12 | Carlos | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-27 | Como administrador, quiero ver gráficos con el nivel de comprensión promedio de los estudiantes, para analizar el rendimiento general. | HU13 | Nicolás | Terminado | 10 | 158.7556 1: 10; 141.3722 2: 9; 123.9889 3: 8; 106.6056 4: 7; 89.2222 5: 6; 71.8389 6: 5; 54.4556 7: 4; 37.0722 8: 3; 19.6889 9: 2; 2.3056 10: 0
SCRUM-28 | Como administrador, quiero poder filtrar los datos por carrera o curso, para detectar qué grupos necesitan más apoyo. | HU14 | Nicolás | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-29 | Como administrador, quiero exportar los resultados en un informe PDF, para compartirlo con directivos. | HU15 | Nicolás | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
SCRUM-30 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre estudiantes con bajo rendimiento, para proponer medidas de apoyo académico. | HU16 | Nicolás | Terminado | 9 | 158.7556 1: 9; 141.3722 2: 8; 123.9889 3: 7; 106.6056 4: 6; 89.2222 5: 5; 71.8389 6: 4; 54.4556 7: 3; 37.0722 8: 2; 19.6889 9: 1; 2.3056 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
| Dueño del Proyecto | Carlos Andres Narváez Ojeda
| Gerente del Proyecto: | Diego Marc Tovar Payano
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 182 | 182 | 161 | 139 | 122 | 103 | 84 | 67 | 44 | 25
| Task rows | 16 | Done days | 9 |  | 182 | 163.8 | 145.6 | 127.4 | 109.2 | 91 | 72.8 | 54.6 | 36.4 | 18.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 180.4 | 161.05 | 141.7 | 122.35 | 103 | 83.65 | 64.3 | 44.95 | 25.6 | 6.25
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 180.4 1: 1; 161.05 2: 2; 141.7 3: 3; 122.35 4: 4; 103 5: 5; 83.65 6: 6; 64.3 7: 7; 44.95 8: 8; 25.6 9: 9; 6.25 10: 10
SCRUM-5 | Como estudiante, quiero que el sistema ajusta la dificultad según desempeño, muestra explicación para cada alternativa y permite marcar preguntas para repasar luego. | HU01 | Britney | En Progreso | 10 | 180.4 1: 10; 161.05 2: 9; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 4; 64.3 7: 3; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-8 | Como estudiante, quiero recibir preguntas abiertas con guía de evaluación (rubrica breve) y ejemplos modelo para orientar la respuesta del estudiante. | HU02 | Britney | En Progreso | 11 | 180.4 1: 11; 161.05 2: 10; 141.7 3: 9; 122.35 4: 8; 103 5: 7; 83.65 6: 6; 64.3 7: 5; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-9 | Como estudiante, quiero que el sistema me de retroalimentación automática con rubrica y enlaces a recursos (p. ej. micro-lección cuando la respuesta es débil). | HU03 | Britney | En Progreso | 12 | 180.4 1: 12; 161.05 2: 10; 141.7 3: 9; 122.35 4: 8; 103 5: 6; 83.65 6: 4; 64.3 7: 3; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-10 | Como estudiante, quiero que el sistema me de una comparación con ejemplos de buenas respuestas desglosados (paso a paso) y sugerencias automáticas de mejora en la redacción. | HU04 | Britney | En Progreso | 10 | 180.4 1: 10; 161.05 2: 9; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-17 | Como docente, quiero subir varios textos, asignar por grupos y programar fechas de entrega. | HU05 | Diego | En Progreso | 12 | 180.4 1: 12; 161.05 2: 11; 141.7 3: 9; 122.35 4: 8; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-18 | Como docente, quiero que el sistema permita generar de actividades con variedad de formatos (MCQ, cloze, matching, debate) y generación automática de claves y rúbricas. | HU06 | Diego | En Progreso | 11 | 180.4 1: 11; 161.05 2: 10; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-19 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción en 2 tonos (neutral y formal) con explicación de los cambios para enseñar objetividad. | HU07 | Diego | En Progreso | 11 | 180.4 1: 11; 161.05 2: 10; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-20 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas sobre sesgo que incluyen nivel de severidad y sugerencias de evidencia para refutar/contrastar. | HU08 | Diego | En Progreso | 10 | 180.4 1: 10; 161.05 2: 9; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-21 | Como usuario, quiero que el sistema permita detectar y resaltar sesgos con nivel de confianza y enlace a una breve explicación al hacer clic. | HU09 | Carlos | En Progreso | 12 | 180.4 1: 12; 161.05 2: 10; 141.7 3: 9; 122.35 4: 8; 103 5: 7; 83.65 6: 6; 64.3 7: 5; 44.95 8: 4; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-22 | Como usuario, quiero que el sistema me explique la falacia detectada con ejemplo corto y una recomendación de corrección. | HU10 | Carlos | En Progreso | 12 | 180.4 1: 12; 161.05 2: 10; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-23 | Como usuario, quiero que el sistema pueda ofrecer 3 reescrituras alternativas sin sesgo (concisa, analítica, para público general) con razonamiento. | HU11 | Carlos | En Progreso | 10 | 180.4 1: 10; 161.05 2: 9; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-24 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre sesgo adaptativas según los errores que cometa el usuario. | HU12 | Carlos | En Progreso | 11 | 180.4 1: 11; 161.05 2: 9; 141.7 3: 8; 122.35 4: 7; 103 5: 6; 83.65 6: 5; 64.3 7: 4; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-27 | Como administrador, quiero ver gráficos con filtros (curso, fecha, cohorte). | HU13 | Nicolás | En Progreso | 9 | 180.4 1: 9; 161.05 2: 8; 141.7 3: 7; 122.35 4: 6; 103 5: 5; 83.65 6: 4; 64.3 7: 3; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
SCRUM-28 | Como administrador, quiero poder ver un panel con análisis de tendencia (comparar periodos) y métricas básicas de progreso. | HU14 | Nicolás | En Progreso | 13 | 180.4 1: 13; 161.05 2: 12; 141.7 3: 11; 122.35 4: 10; 103 5: 9; 83.65 6: 8; 64.3 7: 7; 44.95 8: 3; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-29 | Como administrador, quiero exportar un informe PDF personalizable (logo, comentarios, selección de gráficas) y opción de programarlo. | HU15 | Nicolás | En Progreso | 14 | 180.4 1: 14; 161.05 2: 12; 141.7 3: 10; 122.35 4: 8; 103 5: 7; 83.65 6: 6; 64.3 7: 5; 44.95 8: 4; 25.6 9: 2; 6.25 10: 0
SCRUM-30 | Como administrador, quiero recibir alertas configurables por umbral (por ejemplo, % bajo de comprensión) enviadas por correo al tutor o coordinador. | HU16 | Nicolás | En Progreso | 14 | 180.4 1: 14; 161.05 2: 13; 141.7 3: 11; 122.35 4: 10; 103 5: 8; 83.65 6: 6; 64.3 7: 4; 44.95 8: 2; 25.6 9: 1; 6.25 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura crítica
| Dueño del Proyecto | Carlos Andres Narváez Ojeda
| Gerente del Proyecto: | Diego Marc Tovar Payano
1
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 171 | 171 | 142 | 124 | 104 | 87 | 71 | 55 | 38 | 21
| Task rows | 16 | Done days | 9 |  | 171 | 153.9 | 136.8 | 119.7 | 102.6 | 85.5 | 68.4 | 51.3 | 34.2 | 17.1
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 162.5333 | 144.4833 | 126.4333 | 108.3833 | 90.3333 | 72.2833 | 54.2333 | 36.1833 | 18.1333 | 0.083333
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 162.5333 1: 1; 144.4833 2: 2; 126.4333 3: 3; 108.3833 4: 4; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 6; 54.2333 7: 7; 36.1833 8: 8; 18.1333 9: 9; 0.083333 10: 10
SCRUM-5 | Como estudiante quiero responder preguntas gamificadas con logros y retos, para motivarme y reforzar lo aprendido. | HU01 | Britney | Por Hacer | 11 | 162.5333 1: 11; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-8 | Como estudiante quiero recibir preguntas abiertas con seguimiento socrático automático, para profundizar mis ideas. | HU02 | Britney | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 9; 126.4333 3: 8; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 6; 72.2833 6: 5; 54.2333 7: 4; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 2; 0.083333 10: 0
SCRUM-9 | Como estudiante quiero recibir retroalimentación en audio o video, para entender mejor mis errores y aciertos. | HU03 | Britney | Por Hacer | 11 | 162.5333 1: 11; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-10 | Como estudiante quiero ver sugerencias de edición en tiempo real, para mejorar mi estructura mientras escribo. | HU04 | Britney | Por Hacer | 12 | 162.5333 1: 12; 144.4833 2: 10; 126.4333 3: 9; 108.3833 4: 8; 90.3333 5: 7; 72.2833 6: 6; 54.2333 7: 5; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-17 | Como docente quiero integrar la plataforma con el LMS de la universidad, para automatizar la asignación de textos y calificaciones. | HU05 | Diego | Por Hacer | 12 | 162.5333 1: 12; 144.4833 2: 11; 126.4333 3: 10; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 6; 72.2833 6: 5; 54.2333 7: 4; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 2; 0.083333 10: 0
SCRUM-18 | Como docente quiero generar actividades colaborativas con multimedia, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. | HU06 | Diego | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 9; 126.4333 3: 8; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 6; 72.2833 6: 5; 54.2333 7: 4; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 2; 0.083333 10: 0
SCRUM-19 | Como docente quiero recibir reescrituras personalizadas según mi nivel, para mejorar mi redacción paso a paso. | HU07 | Diego | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 9; 126.4333 3: 8; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 6; 72.2833 6: 5; 54.2333 7: 4; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 2; 0.083333 10: 0
SCRUM-20 | Como docente quiero que el sistema tenga un módulo interactivo de sesgos ajustable, para revisar y entrenar el detector. | HU08 | Diego | Por Hacer | 13 | 162.5333 1: 13; 144.4833 2: 11; 126.4333 3: 9; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-21 | Como usuario quiero anotar y exportar frases sesgadas detectadas, para usarlas en mis estudios y entrenar el modelo. | HU09 | Carlos | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-22 | Como usuario quiero acceder a mini-cursos interactivos de falacias con evaluaciones, para dominar cada tipo de error lógico. | HU10 | Carlos | Por Hacer | 12 | 162.5333 1: 12; 144.4833 2: 10; 126.4333 3: 8; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-23 | Como usuario quiero reescribir textos y ver un puntaje de neutralidad antes y después, para medir mi progreso en objetividad. | HU11 | Carlos | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-24 | Como usuario quiero responder preguntas situacionales con casos reales, para aplicar la detección de sesgos en la práctica. | HU12 | Carlos | Por Hacer | 9 | 162.5333 1: 9; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-27 | Como administrador quiero ver métricas comparativas entre ciclos académicos, para analizar tendencias de mejora o retroceso. | HU13 | Nicolás | Por Hacer | 10 | 162.5333 1: 10; 144.4833 2: 9; 126.4333 3: 8; 108.3833 4: 7; 90.3333 5: 6; 72.2833 6: 5; 54.2333 7: 4; 36.1833 8: 3; 18.1333 9: 2; 0.083333 10: 0
SCRUM-28 | Como administrador quiero evaluar el impacto de actividades extra, para medir la efectividad de las intervenciones. | HU14 | Nicolás | Por Hacer | 9 | 162.5333 1: 9; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-29 | Como administrador quiero exportar informes en varios formatos (PDF, PPTX) con resúmenes ejecutivos automáticos, para reportar fácilmente. | HU15 | Nicolás | Por Hacer | 13 | 162.5333 1: 13; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
SCRUM-30 | Como administrador quiero activar intervenciones automáticas tras una alerta, para asignar actividades de refuerzo y dar seguimiento. | HU16 | Nicolás | Por Hacer | 9 | 162.5333 1: 9; 144.4833 2: 8; 126.4333 3: 7; 108.3833 4: 6; 90.3333 5: 5; 72.2833 6: 4; 54.2333 7: 3; 36.1833 8: 2; 18.1333 9: 1; 0.083333 10: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.