## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Tutor Virtual de lectura Critica | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Carlos Narvez Ojeda | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPICO01 | Estudiante de la UC | Que el tutor virtual me haga preguntas sobre el texto que leí | Desarrollar mi análisis crítico | HU01 | Como estudiante, quiero que el tutor virtual me haga preguntas de opción múltiple sobre el texto, para reforzar lo que entendí. | El sistema genera mínimo 5 preguntas de opción múltiple por texto; las respuestas correctas se validan. | 8 | 5 SP ≈ 12 hrs | EPICO01 | 1 | Terminado | Requiere banco de preguntas
|  |  |  | HU02 | Como estudiante, quiero recibir preguntas abiertas que me ayuden a reflexionar más allá del contenido literal, para mejorar mi análisis crítico. | Se generan mínimo 2 preguntas abiertas por texto y el sistema las registra para retroalimentación. | 7 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU01 | 1 | Terminado | Revisión manual de docente opcional
|  |  |  | HU03 | Como estudiante, quiero que el sistema me dé retroalimentación automática de mis respuestas, para saber si estoy avanzando. | El sistema genera mínimo 5 preguntas de opción múltiple por texto; las respuestas correctas se validan. | 8 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU01, HU02 | 1 | Terminado | Necesita módulo de retroalimentación
|  |  |  | HU04 | Como estudiante, quiero comparar mis respuestas con ejemplos de buenas respuestas, para aprender a estructurar mejor mis ideas. | El sistema despliega ejemplos predefinidos por docentes al finalizar cada actividad. | 6 | 5 SP ≈ 12 hrs | HU02, HU03 | 1 | Terminado | Requiere repositorio de respuestas modelo
EPICO02 | Docente de la UC | Asignar textos con actividades automáticas | Evaluar el progreso de mis estudiantes | HU05 | Como docente, quiero subir un texto a la plataforma, para que el sistema lo asigne automáticamente a mis estudiantes. | El texto se guarda y queda disponible para todos los estudiantes asignados. | 8 | 5 SP ≈ 12 hrs | EPICO02 | 1 | Terminado | Validar formato de archivo
|  |  |  | HU06 | Como docente, quiero que se generen actividades basadas en el texto, para que mis estudiantes practiquen la comprensión crítica. | Al menos 1 actividad objetiva y 1 subjetiva por texto subido. | 7 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU05 | 1 | Terminado | Ligado al motor de preguntas
|  |  |  | HU07 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción sin sesgo, para aprender a escribir de forma objetiva. | El sistema muestra al menos un ejemplo alternativo por cada sesgo detectado. | 5 | 5 SP ≈ 12 hrs | HU09, HU10 | 1 | Terminado | Conexión con EPICO03
|  |  |  | HU08 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre el sesgo, para reforzar mi comprensión crítica. | Se generan mínimo 3 preguntas de sesgo por texto. | 6 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU09 | 1 | Terminado | Complemento del análisis de sesgos
EPICO03 | Usuario de la UC | Que el sistema detecte sesgos o falacias lógicas en un artículo | Desarrollar mi capacidad crítica al leer | HU09 | Como usuario, quiero que el sistema resalte frases con posibles sesgos en el texto, para identificarlos fácilmente. | Frases con sesgo aparecen subrayadas y destacadas con explicación emergente. | 8 | 13 SP ≈ 32 hrs | HU05 | 1 | Terminado | Requiere módulo NLP
|  |  |  | HU10 | Como usuario, quiero que el sistema me explique qué tipo de falacia lógica detectó, para entender por qué es un error. | Explicación breve y correcta del tipo de falacia detectada. | 7 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU09 | 1 | Terminado | Validación con docente experto
|  |  |  | HU11 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción sin sesgo, para aprender a escribir de forma objetiva. | El sistema muestra una versión corregida de la frase con sesgo. | 5 | 5 SP ≈ 12 hrs | HU09 | 1 | Terminado | Conexión con EPICO03
|  |  |  | HU12 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre el sesgo, para reforzar mi comprensión crítica. | Preguntas enfocadas en identificar y corregir sesgos. | 6 | 5 SP ≈ 12 hrs | HU09, HU10 | 1 | Terminado | Complementa HU08
EPICO04 | Administrador de la UC | Automatizar el envío de textos diarios y el registro de respuestas | Crear hábitos de lectura crítica en los estudiantes | HU13 | Como administrador, quiero ver gráficos con el nivel de comprensión promedio de los estudiantes, para analizar el rendimiento general. | Los gráficos muestran promedios por curso, mes y estudiante. | 8 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU01–HU03 | 1 | Terminado | Validar diseño gráfico
|  |  |  | HU14 | Como administrador, quiero ver gráficos con el nivel de comprensión promedio de los estudiantes, para analizar el rendimiento general. | (Posible duplicado de HU13, se puede fusionar). | 3 | 3 SP ≈ 8 hrs | HU13 | 1 | Terminado | Revisar redundancia
|  |  |  | HU15 | Como administrador, quiero exportar los resultados en un informe PDF, para compartirlo con directivos. | Exportación con logo institucional y métricas clave | 7 | 5 SP ≈ 12 hrs | HU13, HU14 | 1 | Terminado | Integrar librería de exportación
|  |  |  | HU16 | Como administrador, quiero recibir alertas sobre estudiantes con bajo rendimiento, para proponer medidas de apoyo académico. | Se envían alertas automáticas al detectar bajo promedio (<60%). | 8 | 8 SP ≈ 20 hrs | HU13 | 1 | Terminado | Notificaciones vía correo o sistema
EPICO01 | Estudiante de la UC | Que el tutor virtual me haga preguntas sobre el texto que leí | Desarrollar mi análisis crítico | HU01 | Como estudiante, quiero que el sistema ajusta la dificultad según desempeño, muestra explicación para cada alternativa y permite marcar preguntas para repasar luego. | Sistema adapta dificultad según desempeño, muestra explicación por alternativa, permite marcar preguntas. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | EPICA01 | 2 | En Progreso | Base del aprendizaje adaptativo.
|  |  |  | HU02 | Como estudiante, quiero recibir preguntas abiertas con guía de evaluación (rubrica breve) y ejemplos modelo para orientar la respuesta del estudiante. | Pregunta abierta incluye rúbrica breve y ejemplo modelo visible. | 7 | 5 SP ≈ 3 días | HU01 | 2 | En Progreso | Refuerza parte evaluativa.
|  |  |  | HU03 | Como estudiante, quiero que el sistema me de retroalimentación automática con rubrica y enlaces a recursos (p. ej. micro-lección cuando la respuesta es débil). | El sistema genera retroalimentación automática con rúbrica y enlaces a recursos. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | HU01, HU02 | 2 | En Progreso | Fundamental para avance del alumno.
|  |  |  | HU04 | Como estudiante, quiero que el sistema me de una comparación con ejemplos de buenas respuestas desglosados (paso a paso) y sugerencias automáticas de mejora en la redacción. | Sistema muestra ejemplos desglosados y sugerencias de redacción. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU02 | 2 | En Progreso | Mejora de redacción.
EPICO02 | Docente de la UC | Asignar textos con actividades automáticas | Evaluar el progreso de mis estudiantes | HU05 | Como docente, quiero subir varios textos, asignar por grupos y programar fechas de entrega. | Docente puede subir múltiples textos, asignar por grupo y programar entregas. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | EPICA02 | 2 | En Progreso | Clave para docentes.
|  |  |  | HU06 | Como docente, quiero que el sistema permita generar de actividades con variedad de formatos (MCQ, cloze, matching, debate) y generación automática de claves y rúbricas. | Sistema permite crear MCQ, cloze, matching, debates y rúbricas. | 8 | 13 SP ≈ 8 días | HU05 | 2 | En Progreso | Depende del contenido cargado.
|  |  |  | HU07 | Como usuario, quiero que se me dé un ejemplo alternativo de redacción en 2 tonos (neutral y formal) con explicación de los cambios para enseñar objetividad. | Muestra redacción en neutral y formal, explica diferencias. | 5 | 3 SP ≈ 2 días | HU04 | 2 | En Progreso | Apoyo didáctico en escritura.
|  |  |  | HU08 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas sobre sesgo que incluyen nivel de severidad y sugerencias de evidencia para refutar/contrastar. | Preguntas indican severidad y sugieren evidencia. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU06 | 2 | En Progreso | Introduce pensamiento crítico.
EPICO03 | Usuario de la UC | Que el sistema detecte sesgos o falacias lógicas en un artículo | Desarrollar mi capacidad crítica al leer | HU09 | Como usuario, quiero que el sistema permita detectar y resaltar sesgos con nivel de confianza y enlace a una breve explicación al hacer clic. | Sistema resalta sesgo, nivel de confianza y breve explicación al clic. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | HU08 | 2 | En Progreso | Requiere motor NLP.
|  |  |  | HU10 | Como usuario, quiero que el sistema me explique la falacia detectada con ejemplo corto y una recomendación de corrección. | Explicación incluye ejemplo corto y recomendación de corrección. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU09 | 2 | En Progreso | Refuerza lógica argumentativa.
|  |  |  | HU11 | Como usuario, quiero que el sistema pueda ofrecer 3 reescrituras alternativas sin sesgo (concisa, analítica, para público general) con razonamiento. | Ofrece 3 versiones (concisa, analítica, público general) con razonamiento. | 6 | 8 SP ≈ 5 días | HU10 | 2 | En Progreso | Variabilidad textual.
|  |  |  | HU12 | Como usuario, quiero que el sistema me haga preguntas específicas sobre sesgo adaptativas según los errores que cometa el usuario. | Preguntas cambian según errores del usuario. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | HU09 | 2 | En Progreso | Motor adaptativo avanzado.
EPICO04 | Administrador de la UC | Automatizar el envío de textos diarios y el registro de respuestas | Crear hábitos de lectura crítica en los estudiantes | HU13 | Como administrador, quiero ver gráficos con filtros (curso, fecha, cohorte). | Gráficos filtrables por curso, cohorte, fecha. | 7 | 5 SP ≈ 3 días | HU05 | 2 | En Progreso | Necesario para administración.
|  |  |  | HU14 | Como administrador, quiero poder ver un panel con análisis de tendencia (comparar periodos) y métricas básicas de progreso. | Panel muestra comparaciones entre periodos. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU13 | 2 | En Progreso | Complementa análisis académico.
|  |  |  | HU15 | Como administrador, quiero exportar un informe PDF personalizable (logo, comentarios, selección de gráficas) y opción de programarlo. | Informe incluye logo, comentarios, gráficas, programable. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU13, HU14 | 2 | En Progreso | Reportes oficiales.
|  |  |  | HU16 | Como administrador, quiero recibir alertas configurables por umbral (por ejemplo, % bajo de comprensión) enviadas por correo al tutor o coordinador. | Alertas automáticas por % bajo enviadas a correo. | 7 | 5 SP ≈ 3 días | HU13 | 2 | En Progreso | Apoyo al seguimiento académico.
EPICO01 | Estudiante de la UC | Que el tutor virtual me haga preguntas sobre el texto que leí | Desarrollar mi análisis crítico | HU01 | Como estudiante quiero que haya un apartado en el sistema que me permita recibir retroalimentacion con ia. | El sistema debe permitir dar retroalimentación con ia. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | Ninguna | 3 | Por Hacer | Clave para motivación del estudiante.
|  |  |  | HU02 | Como estudiante quiero recibir preguntas abiertas con seguimiento socrático automático, para profundizar mis ideas. | El sistema debe guiar al estudiante con contra-preguntas automáticas. | 7 | 5 SP ≈ 3 días | HU01 | 3 | Por Hacer | Profundiza en el pensamiento crítico.
|  |  |  | HU03 | Como estudiante quiero recibir retroalimentación en audio o video, para entender mejor mis errores y aciertos. | El sistema debe permitir reproducir feedback en formato multimedia. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU01 | 3 | Por Hacer | Complemento inclusivo de retroalimentación.
|  |  |  | HU04 | Como estudiante quiero ver sugerencias de edición en tiempo real, para mejorar mi estructura mientras escribo. | Mientras el estudiante escribe, el sistema debe marcar errores de estructura. | 8 | 13 SP ≈ 8 días | HU02 | 3 | Por Hacer | Avanzado, requiere procesar texto en tiempo real.
EPICO02 | Docente de la UC | Asignar textos con actividades automáticas | Evaluar el progreso de mis estudiantes | HU05 | Como docente quiero que el sistema me ayude a generar textos con ia. | El sistema debe generar textos con ia. | 8 | 14 SP ≈ 8 días | Ninguna | 3 | Por Hacer | Esencial para docentes y escalabilidad.
|  |  |  | HU06 | Como docente quiero generar actividades colaborativas con multimedia, para enriquecer la experiencia de aprendizaje. | El sistema debe permitir que varios estudiantes trabajen en una misma tarea. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU05 | 3 | Por Hacer | Incrementa la interacción y motivación.
|  |  |  | HU07 | Como usuario quiero recibir reescrituras personalizadas según mi nivel, para mejorar mi redacción paso a paso. | El usuario selecciona su nivel (básico, intermedio, avanzado). | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU04 | 3 | Por Hacer | Enfocado en apoyo progresivo.
|  |  |  | HU08 | Como usuario quiero que el sistema tenga un módulo interactivo de sesgos ajustable, para revisar y entrenar el detector. | El sistema debe permitir practicar con ejemplos dinámicos. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU06 | 3 | Por Hacer | Requiere diseño interactivo y NLP.
EPICO03 | Usuario de la UC | Que el sistema detecte sesgos o falacias lógicas en un artículo | Desarrollar mi capacidad crítica al leer | HU09 | Como usuario quiero anotar y exportar frases sesgadas detectadas, para usarlas en mis estudios y entrenar el modelo. | El sistema debe exportar estas frases en CSV o PDF. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU08 | 3 | Por Hacer | Facilita entrenamiento y evidencia de estudio.
|  |  |  | HU10 | Como usuario quiero acceder a mini-cursos interactivos de falacias con evaluaciones, para dominar cada tipo de error lógico. | El usuario debe obtener retroalimentación inmediata al responder. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU08 | 3 | Por Hacer | Valor pedagógico alto.
|  |  |  | HU11 | Como usuario quiero reescribir textos y ver un puntaje de neutralidad antes y después, para medir mi progreso en objetividad. | El sistema calcula un puntaje del texto original y del reescrito. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU09 | 3 | Por Hacer | Permite medir progreso objetivamente.
|  |  |  | HU12 | Como usuario quiero responder preguntas situacionales con casos reales, para aplicar la detección de sesgos en la práctica. | El sistema presenta un caso real con opciones o preguntas abiertas. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU10 | 3 | Por Hacer | Vincula teoría con práctica real.
EPICO04 | Administrador de la UC | Automatizar el envío de textos diarios y el registro de respuestas | Crear hábitos de lectura crítica en los estudiantes | HU13 | Como administrador quiero ver métricas comparativas entre ciclos académicos, para analizar tendencias de mejora o retroceso. | El sistema muestra gráficos comparativos de varios periodos académicos. | 7 | 5 SP ≈ 3 días | HU05 | 3 | Por Hacer | Base para análisis longitudinal.
|  |  |  | HU14 | Como administrador quiero evaluar el impacto de actividades extra, para medir la efectividad de las intervenciones. | El sistema registra estudiantes que participaron en actividades extra. | 6 | 5 SP ≈ 3 días | HU13 | 3 | Por Hacer | Refuerzo de estrategia educativa.
|  |  |  | HU15 | Como administrador quiero exportar informes en varios formatos (PDF, PPTX) con resúmenes ejecutivos automáticos, para reportar fácilmente. | El administrador debe poder exportar informes en PDF y PPTX. | 7 | 8 SP ≈ 5 días | HU13, HU14 | 3 | Por Hacer | Útil para rendición de cuentas.
|  |  |  | HU16 | Como administrador quiero activar intervenciones automáticas tras una alerta, para asignar actividades de refuerzo y dar seguimiento. | El sistema asigna actividades extra automáticamente al detectar bajo rendimiento. | 8 | 8 SP ≈ 5 días | HU13 | 3 | Por Hacer | Impacto directo en mejora académica.
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")