## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura critica
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
0
PRJ-R01 | Las preguntas de pensamiento crítico generadas por la IA son de baja calidad o irrelevantes, afectando negativamente la experiencia de aprendizaje. | Calidad | El modelo de IA no está suficientemente entrenado o los algoritmos de generación no son robustos. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | El Sprint Review muestra que >30% de las preguntas generadas son calificadas como "malas" por el Product Owner. | PRJ-R01 | Realizar un ciclo adicional de entrenamiento del modelo de IA con un dataset curado por expertos. | Cronograma: 1 sprint adicional para re-entrenamiento | 2025-08-19 | El equipo de IA validará la calidad del dataset. | No elimine o modifique estas celdas!!
PRJ-R02 | El sistema de detección de sesgos y falacias identifica incorrectamente pasajes (falsos positivos) o no detecta sesgos evidentes (falsos negativos). | Calidad | Complejidad y subjetividad del análisis de lenguaje; limitaciones del algoritmo de detección. | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | Las pruebas UAT fallan en identificar 3 de los 5 sesgos de control predefinidos en un texto de prueba. | PRJ-R02 | Complementar el modelo de IA con un diccionario de falacias. Implementar la función "reportar error". | Presupuesto: 40 horas-hombre para desarrollar la función "reportar error". | 2025-08-19 | Se requiere validación del Product Owner sobre el diccionario. | Umbral para Amenazas
PRJ-R03 | El dashboard de progreso de estudiantes se vuelve lento cuando un docente gestiona cursos con un gran número de alumnos, impidiendo un seguimiento eficaz. | Calidad | Consultas a la base de datos no optimizadas para manejar grandes volúmenes de datos de progreso. | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Pruebas de rendimiento muestran que la carga del dashboard excede los 5 segundos con 100 estudiantes simulados. | PRJ-R03 | Optimizar consultas a la base de datos, implementar paginación y usar un sistema de caché. | Cronograma: 3 días de colchón técnico en el sprint relevante. | 2025-08-26 | Las pruebas de carga son el criterio de aceptación clave. | Alto | 4.5
PRJ-R04 | La integración con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) de las instituciones resulta más compleja de lo previsto, provocando retrasos en el despliegue. | Cronograma | Falta de estandarización en las APIs de los LMS; requisitos específicos de cada institución no contemplados. | Serio | Muy Alto | 4.5 | Medio | Activo | Nicolas Hermoza | Al finalizar la fase de análisis, no se logra una conexión exitosa con uno de los LMS prioritarios. | PRJ-R04 | Desarrollar un prototipo de integración (PoC) para los 2 LMS más importantes en fases tempranas. | Presupuesto: $5,000 para posible consultoría en APIs de LMS. | 2025-08-26 | El PoC debe estar listo antes de la mitad del proyecto. | Medio | 2
PRJ-R05 | El especialista clave en Inteligencia Artificial, responsable de los motores de generación y detección, abandona el proyecto a mitad de desarrollo. | Cronograma | Oferta de la competencia, fin de contrato o falta de motivación. | Critico | Medio | 4.5 | Bajo | Activo | Carlos Alejandro | El especialista presenta su carta de renuncia con dos semanas de antelación. | PRJ-R05 | Fomentar el trabajo en pares y la documentación. Identificar consultores externos como contingencia. | Cronograma: 4 semanas de colchón. Presupuesto: $20,000 para contratación de emergencia. | 02-sep-2025 | Riesgo a revisar mensualmente con RRHH.
PRJ-R06 | El manejo de datos de progreso y respuestas de estudiantes no cumple con las normativas de privacidad de datos, exponiendo a riesgos legales. | Costo | Desconocimiento de requisitos legales específicos o fallos en la anonimización de datos. | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | Nicolas Hermoza | Una auditoría de seguridad detecta que los datos de estudiantes se almacenan sin el cifrado adecuado. | PRJ-R06 | Contratar una consultoría en privacidad de datos para revisar la arquitectura antes del desarrollo. | Presupuesto: $8,000 para la auditoría y consultoría legal. | 02-sep-2025 | La estrategia debe ejecutarse antes de escribir código sensible. | Umbral para Oportunidades
PRJ-R07 | Los estudiantes perciben que el sistema de puntuación y asignación de niveles es injusto o inconsistente, disminuyendo la motivación para usar la plataforma. | Calidad | Rúbricas de evaluación automática poco claras o algoritmos de puntuación deficientes. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | El feedback de los usuarios beta indica una alta insatisfacción (>40%) con la consistencia de las puntuaciones. | PRJ-R07 | Realizar talleres con docentes y estudiantes para co-crear y validar las rúbricas de evaluación. | Cronograma: 2 semanas para talleres de validación. | 09-sep-2025 | Se necesita la participación activa de 3 docentes y 5 estudiantes. | Alto | 4
PRJ-R08 | La funcionalidad de reanudar la lectura desde la última posición en el visor de textos falla con frecuencia, causando frustración en los estudiantes. | Calidad | Error en el guardado del estado del usuario en la base de datos o en el navegador. | Moderado | Medio | 1.5 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | El reporte de bugs del ciclo de QA muestra una tasa de recurrencia >15% para el bug de "pérdida de posición" | PRJ-R08 | Implementar un plan de pruebas unitarias y de integración específico para la funcionalidad. | Presupuesto: 15 horas-hombre para pruebas de regresión adicionales. | 09-sep-2025 | El monitoreo de errores en producción será clave post-lanzamiento. | Medio | 2
PRJ-R09 | Los docentes consideran que la edición de las preguntas generadas por la IA requiere demasiado esfuerzo, lo que lleva a un bajo uso de la funcionalidad. | Calidad | La calidad inicial de las preguntas generadas es tan baja que editarlas es más costoso que crearlas desde cero. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Pruebas de usabilidad muestran que los docentes tardan un promedio >2 minutos en editar una pregunta. | PRJ-R09 | Diseñar y prototipar 3 flujos de edición diferentes y validarlos con docentes antes de implementar. | Cronograma: 1 semana en la fase de diseño para estas validaciones. | 16-sep-2025 | La aceptación de los docentes es crucial para el éxito de la función.
PRJ-R10 | La fuente externa de textos (API o repositorio) deja de estar disponible o cambia sus condiciones de uso, afectando la asignación de nuevas lecturas. | Alcance | El proveedor descontinúa el servicio, introduce un modelo de pago no presupuestado o sufre una caída. | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Nicolas Hermoza | El monitoreo reporta >1 hora de downtime de la API de textos o se recibe un email del proveedor. | PRJ-R10 | Investigar una fuente de contenido alternativa. Implementar un caché para los textos ya usados. | Cronograma: 2 semanas de colchón para desarrollar un nuevo conector si es necesario. | 16-sep-2025 | Monitorear el estado del proveedor de la API semanalmente.
PRJ-R11 | La plataforma sufre una degradación significativa del rendimiento durante las horas pico de uso, con múltiples estudiantes y docentes conectados. | Calidad | Arquitectura no diseñada para la concurrencia; cuellos de botella en la base de datos o servidor. | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Pruebas de carga con 200 usuarios concurrentes muestran tiempos de respuesta superiores a 8 segundos. | PRJ-R11 | Incluir métricas de rendimiento como criterios de aceptación en las historias de usuario clave. | Presupuesto: 25 horas-hombre para configurar y ejecutar pruebas de carga. | 23-sep-2025 | Riesgo asignado al líder técnico para su supervisión.
PRJ-R12 | El tiempo y costo para desarrollar y entrenar los modelos de IA fueron subestimados, poniendo en peligro el cronograma y presupuesto del proyecto. | Costo | Falta de experiencia en la estimación de proyectos de Machine Learning; complejidad imprevista en la recolección de datos. | Muy Serio | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Nicolas Hermoza | Al finalizar el segundo sprint, el avance en las tareas de IA es inferior al 40% de lo planificado. | PRJ-R12 | Usar "time-boxing" para la investigación y re-negociar el alcance si es necesario. | Alcance: El modelo avanzado de IA puede pasar a una Fase 2. | 23-sep-2025 | Comunicación transparente con el cliente es fundamental.
PRJ-R13 | Los docentes de las instituciones muestran resistencia a adoptar la nueva plataforma, prefiriendo sus métodos y herramientas tradicionales. | Alcance | Falta de una estrategia de capacitación y comunicación; percepción de que la herramienta aumenta su carga de trabajo. | Critico | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Carlos Alejandro | Docentes expresan recurrentemente preocupaciones sobre el aumento de su carga de trabajo en las demos. | PRJ-R13 | Crear un plan de gestión del cambio que incluya la identificación de "campeones" y capacitación. | Presupuesto: $4,000 para materiales de capacitación y talleres. | 30-sep-2025 | Involucrar al equipo de marketing y comunicación.
PRJ-R14 | Se detectan fallos en los permisos para co-docentes, permitiéndoles realizar acciones no autorizadas (ej. eliminar curso) o bloqueando tareas necesarias. | Calidad | Lógica de control de acceso basada en roles (RBAC) implementada incorrectamente. | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | Pruebas de seguridad revelan que un "co-docente" puede ejecutar una acción de "docente propietario". | PRJ-R14 | Elaborar y validar una matriz de roles y permisos detallada antes de la implementación. | Cronograma: 2 días para la creación y validación de la matriz. | 30-sep-2025 | Las pruebas automatizadas deben cubrir todos los roles.
PRJ-R15 | La funcionalidad de personalización de branding (logos, colores) es difícil de usar para los administradores, generando alta carga de solicitudes de soporte. | Calidad | Interfaz de usuario poco intuitiva o falta de validaciones adecuadas. | Moderado | Alto | 2.1 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Administradores en pruebas piloto reportan la necesidad de contactar a soporte para configurar el branding. | PRJ-R15 | Crear una interfaz guiada (wizard) para la configuración inicial y proveer una vista previa. | Presupuesto: 20 horas-hombre adicionales para el desarrollo del wizard. | 2025-10-07 | Reducirá la carga de soporte a largo plazo.
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: A description of the plan in place to deal with this risk. Can be: Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on H8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
| Nombre del Proyecto: | Tutor virtual de lectura critica
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
PRJ-O01 | Utilizar los datos de desempeño de los estudiantes para crear un módulo de "aprendizaje adaptativo" que personalice automáticamente los textos. | Alcance | La plataforma ya recopila los datos necesarios de puntuación y progreso, que pueden ser reutilizados. | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Finalización del desarrollo del dashboard de progreso, confirmando la disponibilidad de datos. | PRJ-O01 | Análisis de datos muestran patrones claros entre las respuestas de los estudiantes y su nivel de comprensión. | Explotar: Asignar un equipo para crear un prototipo del motor de aprendizaje adaptativo en un "Innovation Sprint". | Cronograma: 2 semanas (Innovation Sprint). Presupuesto: 80 horas-hombre. | 2025-10-14 | Presentar el prototipo al cliente para evaluar su inclusión en el alcance oficial. | No elimine o modifique estas celdas!!
PRJ-O02 | Un nuevo modelo de lenguaje de código abierto es lanzado, siendo un 30% más preciso en la generación de preguntas que el modelo actual. | Calidad | Avances rápidos en la comunidad de IA y software de código abierto. | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Nicolas Hermoza | El monitoreo de blogs de tecnología anuncia la disponibilidad de un nuevo modelo de lenguaje estable. | PRJ-O02 | El nuevo modelo aparece consistentemente en los benchmarks de la industria superando a los competidores. | Mejorar: Dedicar un "Spike" técnico para evaluar la compatibilidad y rendimiento del nuevo modelo. | Cronograma: 3 días de investigación técnica. | 2025-10-21 | Si el Spike es exitoso, se priorizará la migración en el siguiente PI Planning. | Umbral para Amenazas
PRJ-O03 | Ofrecer una versión "freemium" de la plataforma a estudiantes individuales, generando una nueva línea de ingresos y obteniendo feedback masivo. | Costo | El mercado de e-learning individual está en auge y la arquitectura del sistema lo permite con ajustes menores. | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | Activo | Carlos Alejandro | Un análisis de mercado confirma una baja competencia en el sector de e-learning individual para pensamiento crítico. | PRJ-O03 | El departamento de marketing presenta un plan de negocio viable con proyecciones positivas. | Explotar: Crear un MVP de la versión freemium para lanzarlo a un mercado de prueba. | Presupuesto: $25,000 para marketing inicial y ajustes de infraestructura. | 2025-10-28 | Oportunidad estratégica que requiere aprobación a nivel directivo. | Alto | 4.5
PRJ-O04 | El equipo de desarrollo identifica una librería que automatiza la creación de los reportes en PDF/CSV, reduciendo el tiempo de desarrollo en 3 semanas. | Cronograma | Investigación proactiva de nuevas tecnologías por parte del equipo técnico. | Medio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | Durante el refinamiento del backlog, el equipo técnico presenta un PoC de la librería de reportes. | PRJ-O04 | El PoC demuestra que la librería puede generar los 3 tipos de reportes principales del proyecto. | Explotar: Incorporar la librería inmediatamente en el backlog del sprint actual. | Cronograma: Ahorro neto estimado de 2.5 semanas. | 2025-11-04 | El ahorro de tiempo se reinvertirá en mejorar la calidad de los dashboards. | Medio | 2
PRJ-O05 | Una institución educativa piloto queda tan impresionada con la plataforma que se ofrece a co-financiar el desarrollo de un nuevo módulo de gamificación. | Alcance | Éxito en la gestión de stakeholders y alta calidad del producto entregado en las primeras fases. | Medio | Alto | 3.5 | Bajo | Activo | Carlos Alejandro | El stakeholder principal de la institución piloto solicita una reunión para discutir "nuevas sinergias". | PRJ-O05 | El cliente envía una propuesta formal por escrito para explorar la co-financiación del módulo. | Compartir: Formar un equipo conjunto para definir el alcance y los términos del nuevo módulo de gamificación. | Presupuesto: 20 horas del Project Manager para la negociación. | 2025-11-11 | Puede resultar en un proyecto separado o una extensión del actual.
PRJ-O06 | Gamificar la detección de sesgos, permitiendo que los estudiantes ganen puntos por identificar correctamente falacias (revisadas por pares). | Calidad | La funcionalidad de detección de sesgos puede extenderse para fomentar la participación y mejorar la calidad de los datos. | Medio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | La tasa de uso de la función de detección de sesgos supera el 60% entre los usuarios beta. | PRJ-O06 | Usuarios beta solicitan más interactividad para medir su progreso en la detección de sesgos. | Mejorar: Diseñar un sistema de puntos y badges y añadirlo al backlog como mejora de alta prioridad. | Cronograma: 1 sprint adicional para el desarrollo de la gamificación. | 2025-11-18 | Aumentará la retención y el engagement de los estudiantes. | Umbral para Oportunidades
PRJ-O07 | Integrar la "Lista de lectura" con herramientas populares de gestión de notas (como Notion o Evernote), aumentando el valor para el usuario. | Alcance | La arquitectura basada en API facilita la creación de conectores con servicios de terceros. | Medio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Carlos Alejandro | Encuestas a usuarios beta revelan que >50% solicitan una forma de exportar su lista de lectura. | PRJ-O07 | La API de Notion lanza una nueva versión que simplifica las integraciones de terceros. | Explotar: Realizar un "hackathon" interno de un día para crear un prototipo funcional de la integración. | Presupuesto: Costo de 1 día de trabajo del equipo de desarrollo. | 2025-11-25 | Puede convertirse en una característica premium para ciertos planes. | Alto | 4
PRJ-O08 | Publicar un estudio de caso sobre cómo la plataforma mejoró las habilidades de pensamiento crítico en un 25% en la institución piloto, generando interés de mercado. | Calidad | El proyecto está diseñado para medir el impacto, y los resultados positivos pueden ser una poderosa herramienta de marketing. | Medio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Activo | Nicolas Hermoza | Los resultados de la prueba piloto muestran una mejora estadísticamente significativa en los puntajes. | PRJ-O08 | El cliente piloto aprueba formalmente el uso de sus datos (anonimizados) para fines de marketing. | Explotar: Colaborar con marketing para escribir, diseñar y publicar el estudio de caso en el blog de la empresa. | Presupuesto: 15 horas del Product Owner para colaborar en la redacción. | 2025-12-02 | Alinear la publicación con eventos importantes de la industria educativa. | Medio | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be: Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved