## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Tutor virtual de lectura critica
Scrum Master: |  | TOVAR PAYANO, Diego Marc
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 2025-09-30 | Se tuvo que cambiar el lenguaje de programación, lo que obligó a rehacer toda la lógica del sistema y afectó significativamente el avance del proyecto. | Alta | =INDEX({"DIEGO MARC TOVAR PAYANO","BRITNEY ELIZABETH TORRES SANABRIA","BRITNEY ELIZABETH TORRES SANABRIA","CARLOS ENRIQUE ALEJANDRO PAUCARCHUCO","NICOLAS FISHER HERMOZA VILLAVICENCIO"},RANDBETWEEN(1,5)) | 02/10/2025 | Cerrado | 2025-10-02 | Se redefinió el stack tecnológico y se reasignaron tareas para continuar el desarrollo.
2 | 2025-09-30 | El feedback indicó rehacer toda la documentación (casos de uso, historias de usuario, diagramas), lo que consumió tiempo que estaba destinado al desarrollo. | Media |  | 03/10/2025 | Cerrado | 2025-10-03 | Se dividió el trabajo de documentación entre miembros del equipo para completar antes de iniciar el nuevo desarrollo.
3 | 2025-10-01 | Problemas al configurar el entorno de desarrollo en Spring y ajustar dependencias, lo que retrasó el inicio del desarrollo del backend | Alta |  | 04/10/2025 | Cerrado | 2025-10-04 | Se solucionó configurando correctamente Maven y las versiones de JDK.
4 | 2025-10-01 | Solo se tuvo una semana para rehacer el proyecto completo, lo que generó sobrecarga de trabajo y estrés en el equipo. | Alta |  | 06/10/2025 | Cerrado | 2025-10-06 | Se priorizaron historias de usuario críticas y se ajustó el alcance del sprint.
5 | 2025-10-03 | La nueva estructura del proyecto generó fallos al integrar el frontend con el backend, afectando la demostración interna. | Media |  | 05/10/2025 | Cerrado | 2025-10-05 | Se realizaron pruebas conjuntas y ajustes en los endpoints.
6 | 2025-10-02 | El poco tiempo causó confusión en la asignación de tareas y retrabajo en algunas funciones. | Media |  | 05/10/2025 | Cerrado | 2025-10-05 | Se mejoró la comunicación mediante reuniones diarias cortas.
7
8
9
Note on B7: Numero secuencial que identifica al impedimento
Note on E7: Importancia del Impedimento en el Proyecto: Alta Media Baja
Note on H7: Estado actual del Impedimento: Abierto Cerrado En Espera

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA